## Hoja1
PharmaGo -Sprint Backlog
Sprint 1 _ Configurar backend y proyecto (Semana 1)
ID | Elemento | Descripcion | Prioridad | Estado | Responsable
PGOD-001 | Esqueleto de la aplicación | Estructura inicial de PharmaGO y ejecucion en dispositivo movil | Alta | Completada | Nicolas
PGOD-004 | Desarrollar Backend/API | Crear la comunicación entre la aplicación, base dedatos y servicios externos. | Alta | Completada | Nicolas
Sprint 2 - Modelar datos y cargar farmacias (Semana 2)
ID | Elemento | Descripcion | Prioridad | Estado | Responsable
PGOD-002 | Disñar base de datos | Crear tablas y relaciones necesarias para medicamentos, farmacias, precios y stock | Alta | En Proceso | Marcelo
PGOD-003 | Cargar datos de prueba | Ingresar medicamentos y farmacias para realizar pruebas. | Alta | Completada | Marcelo
Sprint 3 - Farmacia mas cercana (Semana 3)
ID | Elemento | Descripcion | Prioridad | Estado | Responsable
PGOD-008 | obtener ubicacion | Obtener la ubicación del usuario mediante el dispositivo movil | Alta | Completada | Elias
PGOD-009 | Farmacias cercanas | Calcular y ordenar las farmacias según la distancia del usuario | Alta | En Proceso | Elias
PGOD-010 | Mapa de farmacias | Mostrar las farmacias y su ubicación dentro de un mapa | Alta | Completada | Elias
PGOD-011 | Conectar frontend con API | Mostrar dentro de la apliccaion los datos obtenidos del Backend | Alta | Completada | Elias
Sprint 4 - Buscar stock por medicamento (Semana 4)
ID | Elemento | Descripcion | Prioridad | Estado | Responsable
PGOD-005 | Busqueda de medicamentos | Permitir buscar medicamentos mediante el nombre | Alta | Completada | Nicolas
PGOD-006 | Consultar disponibilidad | Mostrar las farmacias que tienen disponible el medicamento seleccionado | Alta | Completada | Nicolas
PGOD-007 | Comparar precios | Comparar el precio del medicamento entre distinta farmacias | Alta | En Proceso | Nicolas
Sprint 5 - Tracker de tratamiento (Semana 5)
ID | Elemento | Descripcion | Prioridad | Estado | Responsable
PGOD-018 | Tracker de tratamiento | Permitir al usuario registrar y realizar seguimientos de sus tratamientos y medicamentos | Media | En Proceso | Marcelo
Sprint 6 - Escaner de recetas con IA (Semana 6)
ID | Elemento | Descripcion | Prioridad | Estado | Responsable
PGOD-012 | Lectura de recetas con IA | Utilizar IA para extraer informacion de una receta y reconocer medicamentos. | Alta | En Proceso | Elias
Sprint 7 - Historial y accesibilidad (Semana 7)
ID | Elemento | Descripcion | Prioridad | Estado | Responsable
PGOD-019 | Historial de busquedas y recetas | Permitir consultar busquedas de medicamentos y recetas realizadas anteriormente | Media | Pendiente | Nicolas
PGOD-020 | Accesibilidad | Adaptar la aplicación para facilitar su uso a distintos tipos de usuarios | Media | En Proceso | Nicolas
PGOD014 | Mejorar interfaz | Mejorar las pantallas para que sean sencillas y faciles de utilizar | Media | En Proceso | Nicolas
PGOD-013 | Manejo de errores | Controlar errores de busqueda, conexión, ubicación y servicios externos | Media | Pendiente | Nicolas
Sprint 8 - QA, seguridad y lanzamiento (Semana 8)
ID | Elemento | Descripcion | Prioridad | Estado | Responsable
PGOD-015 | Pruebas | Probar cada modulo y corregir los errores encontrados | Alta | Pendiente | Marcelo
PGOD-17 | Documentacion | Documentar el funcionamiento, API, base de datos y desarrollo realizado | Alta | Pendiente | Marcelo
PGOD-16 | Despliegue final | Preparar una version funcional de PharmaGo para su presentacion | Alta | En Proceso | Marcelo